## Riesgos Mercado
[5 empty] | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Acciones de mitigación | Responsable | Fecha
|  | Probabilidad |  |  | Disminución de la demanda por cambios en las preferencias del consumidor hacia bebidas alternativas. | Media | Alta | 8 | Realizar estudios de mercado trimestrales y diversificar la oferta (cold brew, mezclas, ediciones especiales). | Publicidad | 2026-08-01
|  | Baja | Media | Alta | Aumento de la competencia local de marcas de café artesanal y microtostadores. | Baja | Alta | 6 | Fortalecer identidad de marca y realizar campañas de diferenciación basadas en origen y proceso. | Ventas | febrar 2026
Impacto |  | 1 | 3 | 5 | Dificultad para posicionar el café de especialidad en mercados donde el consumidor prefiere productos económicos. | Media | Alta | 8 | Crear estrategias educativas sobre calidad y origen del café; ofrecer presentaciones pequeñas. | Ventas | 2026-05-01
Bajo | 1 | 2 | 4 | 6 | Saturación del mercado regional con productos similares que reduzcan la cuota de mercado. | Baja | Medio | 4 | Expandir presencia a nuevos municipios y explorar venta en línea. | Publicidad | 2026-01-01
Medio | 3 | 4 | 6 | 8 | Variación en el precio del café verde que incremente costos y afecte competitividad. | Baja | Medio | 4 | Diversificar proveedores y establecer acuerdos de compra semestrales a precio fijo. | Compras | 2026-04-01
Alta | 5 | 6 | 8 | 10 | Bajo reconocimiento de la marca en mercados fuera de Tenango, Rio blanvco. | Media | Medio | 6 | Implementar estrategia digital y alianzas con cafeterías regionales. | Administrador | 2026-05-01
[5 empty] | Dependencia de pocos puntos de venta físicos, generando vulnerabilidad comercial. | Media | Medio | 6 | Expandir distribución con tiendas locales, mercados artesanales y plataformas de e-commerce. | Administrador | 2026-07-01
[5 empty] | Estacionalidad en el consumo que provoque bajas ventas en ciertos meses | Baja | Medio | 4 | Crear promociones estacionales y productos adaptados (verano/invierno). | tecnico | 2026-05-01
[5 empty] | Riesgo de percepción negativa del precio debido a comparación con café comercial de bajo costo. | Baja | Medio | 4 | Enfatizar valor agregado: origen, proceso, frescura, tostado artesanal; hacer catas demostrativas. | Publicidad | 2026-04-01
[5 empty] | Cambios en tendencias de consumo hacia productos más sostenibles que puedan exigir certificaciones no disponibles. | Baja | Bajo | 2 | Implementar prácticas sostenibles internas y obtener certificaciones progresivas. | Jefe general | 2026-06-01

## Riesgos tecnicos
[5 empty] | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Acciones de mitigación | Responsable | Fecha
|  | Probabilidad |  |  | Falla del tostador por sobrecalentamiento o desgaste mecánico. | Alta | Alta | 10 | ImplementImplementar mantenimiento preventivo mensual y revisión anual con técnico especializado.ar mantenimiento preventivo y capacitación técnica al personal operativo. | Jefe de produccion | 2026-03-25
|  | Baja | Media | Alta | Calibración incorrecta del molino que genera inconsistencias en el tamaño de partícula. | Media | Alta | 8 | Registrar cada ajuste del molino y capacitar al operador en protocolos estandarizados de molienda. | Operador de molino | 01/04/202
Impacto |  | 1 | 3 | 5 | Contaminación del grano por humedad durante el almacenamiento. | Media | Alta | 8 | Instalar deshumidificadores, usar costales herméticos y monitorear humedad relativa semanalmente. | Encargado de lamcen | 2026-02-01
Bajo | 1 | 2 | 4 | 6 | Variación del perfil de tueste por mala gestión del control de temperatura. | Alta | Medio | 8 | Implementar bitácoras de curvas de tueste por lote y capacitar en control térmico. | Maestro tostador | 2026-01-01
Medio | 3 | 4 | 6 | 8 | Pérdida de grano por aparición de plagas (gorgojo) o mala manipulación. | Media | Medio | 6 | Realizar fumigación preventiva y aplicar el sistema FIFO en todo almacenamiento. | Encargado de lamcen | 2026-05-01
Alta | 5 | 6 | 8 | 10 | Falta de espacio adecuado para almacenar café verde y café tostado. | Alta | Medio | 8 | Rentar o habilitar un área exclusiva con control de temperatura y humedad | Administrador | 2026-06-01
[5 empty] | Riesgos de quemaduras por contacto con tambor caliente o bandejas del tostador. | Baja | Alta | 6 | Entregar equipo de protección térmica y colocar señalización visible. | jefe de seguridad | 2026-03-01
[5 empty] | Corto circuito en maquinaria por instalación eléctrica inadecuada o sobrecarga. | Media | Alta | 8 | Revisar instalación eléctrica trimestralmente y utilizar reguladores estabilizadores. | tecnico | 2026-05-01
[5 empty] | Pérdida de frescura del café por falta de control en rotación de inventario. | Alta | Medio | 8 | Establecer rotación FIFO y registrar entradas y salidas por lote en el sistema. | Encargado de lamcen | 2026-04-01
[5 empty] | Variabilidad en la calidad del grano debido a cambios climáticos en la zona productora. | Baja | Alta | 6 | Realizar pruebas de cata por lote, ajustar el perfil de tueste y diversificar proveedores locales. | Jefe de produccion | 2026-06-01

## Riesgos legal
[5 empty] | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Acciones de mitigación | Responsable | Fecha
|  | Probabilidad |  |  | Incumplimiento de la NOM-051-SCFI/SSA1 sobre etiquetado de alimentos y bebidas. | Media | Alta | 8 | Revisar etiquetas con asesor legal y actualizar información nutrimental y comercial conforme a la norma vigente. | Administrador | 2026-01-01
|  | Baja | Media | Alta | Falta de cumplimiento de la NOM-251-SSA1 sobre prácticas de higiene en el proceso de tostado y empaque. | Baja | Alta | 6 | Implementar manual de buenas prácticas, capacitar al personal y auditar cada trimestre la planta. | jefe prodccion | 2026-02-01
Impacto |  | 1 | 3 | 5 | Ausencia de registro de la marca “Café Tenango” ante el IMPI que pueda generar conflictos legales. | Baja | Medio | 4 | Iniciar trámite de registro de marca y proteger logotipo, nombre y elementos gráficos. | jefe general | 2026-05-01
Bajo | 1 | 2 | 4 | 6 | Riesgo de sanciones fiscales por errores en facturación o declaraciones mensuales. | Baja | Medio | 4 | Contratar asesoría contable externa y establecer calendario de declaraciones y obligaciones. | Administrador | 2026-01-01
Medio | 3 | 4 | 6 | 8 | Contratos informales con proveedores de café que generen disputas por precios o entregas. | Baja | Medio | 4 | Elaborar contratos simples que establezcan precios, calidad, tiempos y cantidades. | Compras | 2026-02-01
Alta | 5 | 6 | 8 | 10 | Incumplimiento de permisos municipales de operación para actividades comerciales o productivas. | Media | Medio | 6 | Renovar licencias municipales anualmente y mantener documentación vigente en sitio visible. | Administrador | 2026-03-01
[5 empty] | Riesgos laborales por falta de contratos, altas al IMSS o cumplimiento de obligaciones patronales. | Baja | Alta | 6 | Formalizar contratos y regularizar obligaciones laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo. | Administrador | 2026-01-01

## Riesgos Financieros
[5 empty] | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Acciones de mitigación | Responsable | Fecha
|  | Probabilidad |  |  | Incremento del precio del café verde que eleve el costo total de producción. | Media | Alta | 8 | Diversificar proveedores y establecer contratos semestrales de precio fijo. | Jefe de produccion | 2026-03-25
|  | Baja | Media | Alta | Falta de liquidez por retrasos en ventas o baja rotación del inventario. | Media | Medio | 6 | mplementar fondo de reserva, controlar días de inventario y reforzar estrategias de venta. | Operador de molino | 01/04/202
Impacto |  | 1 | 3 | 5 | Variaciones en el tipo de cambio que encarezcan insumos o maquinaria importada. | Baja | Medio | 4 | Anticipar compras, usar proveedores nacionales y evaluar coberturas cambiarias. | Encargado de lamcen | 2026-02-01
Bajo | 1 | 2 | 4 | 6 | Aumento de costos fijos (luz, renta, servicios) que reduzca el margen operativo. | Media | Alta | 8 | Optimizar consumo energético, negociar contratos y reducir gastos no esenciales. | Maestro tostador | 2026-01-01
Medio | 3 | 4 | 6 | 8 | Errores en la estimación de costos unitarios que afecten la rentabilidad del precio de venta | Baja | Bajo | 2 | Revisar mensualmente costos variables y recalcular precios con base en el margen objetivo. | Encargado de lamcen | 2026-05-01
Alta | 5 | 6 | 8 | 10 | Dificultad para acceder a financiamiento para ampliar capacidad instalada | Media | Medio | 6 | Preparar proyecciones financieras sólidas y fortalecer historial crediticio. | Administrador | 2026-06-01
[5 empty] | Pérdida financiera por obsolescencia o deterioro rápido de maquinaria. | Baja | Medio | 4 | mplementar programa de depreciación, mantenimiento preventivo y fondo para reposición. | jefe de seguridad | 2026-03-01